## Sheet1
工事中の消防計画届出書 | [7 empty] | 火災予防対策条件の遵守義務 ①工事部分の対策及び組織 ◎火気を使用する時、作業時間外に作業する時は防火管理者に届け出をすること。 ◎火気使用後は防火担当者が必ず点検し、防火管理者に報告すること。 ◎喫煙は指定場所で行い、終業時には吸殻等を指定場所へ集めること。 ◎安全パトロールを実施すること。 組織表 地区( ) 担当防火責任者( ) 統括防火責任者 地区( ) 担当防火責任者( ) 地区( ) 担当防火責任者( ) ②使用部分の対策及び組織 ◎工事部分との防火区画付近には可燃物を放置しないこと。 ◎工事に伴う影響は事前に関係者に周知し、代替措置及び注意を徹底すること。 ◎安全パトロールを実施すること。 ◎消防計画に基づいて実施すること。 ③災害発生時の対策及び自衛消防組織 ◎火災時は、消防機関への通報とともに消火、避難誘導等、分担してその責任に当たる。 自衛消防組織表 工事部分 通報・連絡班 自衛消防隊長 消火班 (統括責任者) 避難誘導班 管理権原者 使用部分 通報・連絡班 自衛消防隊長 消火班 (統括責任者) 避難誘導班 ④使用部分と工事部分との連絡体制 ◎防火管理者と工事部分の統括責任者は連絡を密にし、作業前、終了後の報告、確認、 巡回を行うこと。 ◎工事前には必ず打合せを行い、工事部分は統括責任者が、既設使用部分は防火管理者 が、従業員等に火災予防、火災発生時の対応について周知徹底すること。 ⑤教育・訓練の実施状況 ◎防火管理者による関係者への防災教育は、工事前に必ず行い、その後は工事の完成に 応じ、また、消防用設備、建築設備等の変更時に行うこと。 ⑥出火防止 ◎溶接機器等火花を発生する機器等の使用 集積または設置方法 １．一定の格納場所を設けること。 ２．ボンベ等は安全保持を徹底すること。 管理の方法 １．可燃物付近の作業は避け、適切な防火措置(防炎シート・火花受け等)を行い、 消火器を備えること。 ２．作業終了後火元責任者は、点検を行うこと。 ◎危険物(塗料・接着剤等)及び少量危険物(指定数量の５分の１以上)使用 集積または設置方法 １．一定場所に集積し保管すること。 ２．必要量のみを開缶し高積みをしないこと。 ３．少量危険物は、届け出を行うと共に技術上の基準を遵守すること。 ◎可燃性工事用資材及び木材等の使用 集積または設置方法 １．一定場所に集積し、集積場所の選定にあっては火気使用からの隔絶を心がけること。 管理の方法 １．作業に必要な物品のみ搬入すること。 ⑦その他の事項 ◎工事部分の防火(巡視)日誌(義務終了時のチェック)の記録をすること。 ◎自主点検表(工事部分のみ)を作成すること。
年 月 日
池田市消防長 様
|  |  | 届出者 |  |  |  | 住所
|  |  | 管理権原者 |  |  |  | 名称
氏名
電話
名称
|  |  | 統括防火管理者 |  |  |  | 氏名
電話
住所
名称
|  |  | 工事統括責任者 |  |  |  | 氏名
電話
防火対象物の所在地
防火対象物の名称
主用途別
工事の種別
工事期間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事中における消防用 設備等の維持･管理方法
火気使用機器等使用種類
危険物･可燃物等使用
※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄
備考 |  | 添付書類は、付近見取図･配置図･各階平面図･避難経路図･消防設備等の配置図･工事部分の対策及び組織表･災害発生時の対策及び自衛消防組織表･工事関係者の災害時非常呼出し名簿･工程表