## 入力表
文書番号 |  | 工般 | 00
件 名 |  | ■■■工事
履行場所 |  | 池田市■■■〇丁目〇番〇号
契約期間 | 開始日 | 2023-04-04
| 満了日 | 2024-03-31
契約者 |  | 1 | 池田市長 瀧 澤 智 子 | 1 | 大阪府池田市城南１丁目１番１号 | 池 田 市 | 代 表 者 | 池田市長 瀧 澤 智 子
契約日 |  | 2023-04-03 |  | 2 | 大阪府池田市城南１丁目１番１号 |  | 池 田 市 教 育 委 員 会 | 池 田 市 教 育 委 員 会
※文書番号は発注者に確認の上、入力してください。文書番号が不要の場合、セルを空白にしてください。
※契約期間、契約日は西暦／月／日の順にアラビア数字で入力してください。（例：令和５年１月１日→2023/1/1と入力）
※契約者は発注者に確認の上、１「池田市代表者 池田市長」または２「池田市教育委員会」を選択してください。

## 建設工事請負契約書
池契工般第00号
建 設 工 事 請 負 契 約 書
１ | 工事名 | ■■■工事
２ | 工事場所 | 池田市■■■〇丁目〇番〇号
３ | 工事期間 | 2023-04-04 |  |  | から | 2024-03-31 |  | まで
４ | 請負代金額 |  | 十億 |  | 百万 |  | 千 |  | 円
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
５ | 契約保証金
６ | 建設発生土の搬出先等 | 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり
７ | 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等 | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれの別添書面に記載する。
８ | 適用除外条項 | 第４条（Ｂ）
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条
項（適用除外条項は、上記８のとおり。）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実に
これを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により
契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
2023-04-03
大阪府池田市城南１丁目１番１号
| 発 注 者 | 池 田 市
|  | 代 表 者 |  | 池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  |  | 印
所在地
| 受 注 者 | 商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
（総 則）
第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕
様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び入札要項をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行し
なければならない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、
発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）に
ついては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を
除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32
年法律第48号）の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企
業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、
当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約
に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
（関連工事の調整）
第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に
関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、
受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
（請負代金内訳書、工程表及び施工体制台帳の提出並びに施工体系図の設置）
第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。
）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。なお、内訳書及び工程表は、この契約書の他の
条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
２ 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律（平成12年法律第127号）に基づき施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければな
らない。
３ 前項の規定による場合において、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７第４項に規定する各下請
負人の施工分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい
場所に掲げなければならない。
（契約の保証）
第４条（Ａ） 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな
い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し
なければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融
機関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証
事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法（ 以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定
め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したも
のとみなす。
３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）は、
請負代金額の100分の10以上としなければならない。
４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は当該保証は第54条第３項各号
に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証
金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約
保証金の納付を免除する。
６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者
は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第４条（Ｂ） 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証
証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約
不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付さなけ
ればならない。
２ 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。
３ 第１項の規定により受注者が付す保証は、第54条第３項各号に規定する契約の解除による場合に
ついても保証するものでなければならない。
４ 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、発注者
は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
（権利義務の譲渡等）
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ
し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規定による
検査に合格したもの及び第37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第
三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者
の承諾を得た場合は、この限りではない。
（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物
の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
（下請負人の通知）
第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができ
る。
（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に定める建設業
者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受
注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。
（1） 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
（2） 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
（3） 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出
２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる
場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方と
することができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設
業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を
発注者に提出しなければならない。
３ 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を
提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、制裁金として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と
締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の１に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなけ
ればならない。
（特許権等の使用）
第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権
利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合に
おいて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、
発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（監督職員）
第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更
したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のう
ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限
を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確
認を含む。）
(4) 受注者の監理技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が第３条第２項の規定による施工体制
台帳の記載に合致しているかの点検
３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有
する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任
した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除に
ついては、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督
職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
６ 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
（現場代理人及び主任技術者等）
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏
名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（同条
第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）。ただし、工事が同条第３項に該当する場合は、専任
の者。なお、この場合の監理技術者は、同条第５項の規定による。
(3) 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。）。ただし、同項
ただし書の規定を使用し、監理技術者が他の工事を兼務する場合に限る。
(4) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）
２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の
変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同
条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注
者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障
がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における
常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようと
するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び専門
技術者は、これを兼ねることができる。
（履行報告）
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならな
い。
（工事関係者に関する措置請求）
第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、
それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を
明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）そ
の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不
適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとる
べきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請
求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求
を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
（工事材料の品質及び検査等）
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていな
い場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用す
べきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合
において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければな
らない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならな
い。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当
該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるも
のと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用
しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立
会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真
等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるとこ
ろにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日
から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた
日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程
に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工
事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料
の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請
求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要す
る費用は、受注者の負担とする。
（支給材料及び貸与品）
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下
「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めると
ころによる。
２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、
当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数
量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者
は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又
は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関
しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）など
があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めら
れるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若し
くは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該
支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、
規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又
は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材
料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失、若しくはき損し、又はその返還が不可能とな
ったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害
を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ
なければならない。
（工事用地の確保等）
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等
」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた
日）までに確保しなければならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注
者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれら
の物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修
復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費
用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定め
る。
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したと
きは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき、そ
の他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必
要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があ
る場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を
最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
（条件変更等）
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直
ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定
められている場合を除く。）。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条
件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、
受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、
受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、
当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、
当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次
の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行
う。
(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者
と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められる
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
（設計図書の変更）
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更す
ることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工事の中止）
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すこと
ができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事
を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又
は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工
事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるとき
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すこ
とができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、
発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長し
なければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負
代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求する
ことができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
３ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正
に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなけれ
ばならない。
（工期の変更方法）
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に
協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、
前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（請負代金額の変更方法等）
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協
議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する
必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準
又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更
を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該
請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工
事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この
条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更
に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者
と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注
者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。こ
の場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準
とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不
適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することが
できる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフ
レ－ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかか
わらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけれ
ばならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協
議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（臨機の措置）
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この
場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を
とることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、
受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担
する。
（一般的損害）
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生
じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がそ
の費用を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分
を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条
において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の
断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、
その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについて
は、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者
は協力してその処理解決に当たるものとする。
（不可抗力による損害）
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの
に限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」
という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が
生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理
者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された
部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければ
ならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求する
ことができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工
事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条
第１項若しくは第２項又は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等によ
り確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６
項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた
額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合に
はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却すること
としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と
する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である
ものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額
の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに
要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を
超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同
項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定
により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代
金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計
図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ
ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開
始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（検査及び引渡し）
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、
設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通
知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者
に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たとき
は、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と
同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければ
ならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな
い。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
（請負代金の支払い）
第32条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。
）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなけ
ればならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した
日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数
から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、
遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更）
第32条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段
の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が
適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
（部分使用）
第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を
受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼし
たときは、必要な費用を負担しなければならない。
（前金払及び中間前金払）
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証
事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書
を発注者に寄託して、請負代金額の100分の40以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。た
だし、受注者が前払金の支払いを発注者に請求することができるのは、発注者が前払金の支払いを行うこと
を設計図書で定めた場合に限り、設計図書で定めた内容によらなければならない。
２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる
保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証
証書を寄託したものとみなす。
３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなけ
ればならない。
４ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約
を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の100分の20以内の中間前払金の支払いを発注者
に請求することができる。ただし、受注者が中間前払金の支払いを発注者に請求することができるのは、発
注者が中間前払金の支払いを行うことを設計図書で定めた場合に限り、設計図書で定めた内容によらなけれ
ばならない。
５ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増加額が増額前の請負代金額の10分の
２以上であるときは、その増額後の請負代金額の100分の40（第４項の規定により中間前払金の支払いを受
けているときは、100分の60）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前
払金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金
の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。）の支払いを
請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。
７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、減額後の請負代金額が減額前の請負代金額の
10分の８以下となり、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の40（第４項の規定により中間前
払金の支払いを受けているときは、100分の60）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら30日以内にその超過額を返還しなければならない。
８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら
れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日
から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間
を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延
防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて
計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
（保証契約の変更）
第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場
合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、
変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約
の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者
は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業
会社に直ちに通知するものとする。
（前払金の使用等）
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労働費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において
償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び
保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
（部分払）
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料（第13条第２項の規定に
より監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあ
っては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）が請負代金額の10分の３（工事期間が
２年度以上にまたがる契約については、その都度発注者が定める率）を超えた場合において、その出来形部
分及び工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項から第
７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、設計図書で部分払を
行うことを定めた場合及び設計図書で部分払を行うことを定めなかった場合においては発注者が部分払を行
うことを特に必要と認めた場合に限る。
２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬
入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に
定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければなら
ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来
形部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において
は、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者
とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発
注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額）
７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び
前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控
除した額」とするものとする。
（部分引渡し）
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指
定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについ
ては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係
る工事目的物」と、同条第５項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み
替えて、これらの規定を準用する。
２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金
の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者
とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第１項の請求を受けた日から14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金額）
（債務負担行為に係る契約の特則）
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度
額」という。）は、次のとおりとする。
| 令和 | 年度 |  |  | 円
| 令和 | 年度 |  |  | 円
２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
| 令和 | 年度 |  |  | 円
| 令和 | 年度 |  |  | 円
３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更
することができる。
（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則）
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時
期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末
）」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末におけ
る第37条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年
度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控
除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約
会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及
び中間前払金の支払いを請求することはできない。
２ 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められて
いるときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約
会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図
書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、
契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金
の支払いを請求することができる。
４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しな
いときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が
前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求すること
ができない。
５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しな
いときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとす
る。この場合においては、第35条第４項の規定を準用する。
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超過額」とい
う。）について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者
は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条第６項及び第７
項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額×９/10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×当該会計
年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額
３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
| 令和 | 年度 |  | 回
| 令和 | 年度 |  | 回
（第三者による代理受領）
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることが
できる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書
に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条（第38条
において準用する場合を含む。）又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
（前払金等の不払に対する工事中止）
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅
延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一
部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、
直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるとき
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（契約不適合責任）
第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契 | [9 empty] | 第４条のAとBの選択によって標準約款では第44条もAとBに分かれているが
約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を | [9 empty] | 理由が契約不適合の読替え文言のあるなしのみなので、読替え文言ありの
請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求 | [9 empty] | Aを採用し、事務軽減を図る。
することができない。
２ 前項に場合おいて、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と
異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が
ないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号
のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したと
き。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがな
いことが明らかであるとき。
（発注者の任意解除権）
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第47条又は第47条の２の規定によるほか、必要がある
ときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。
（発注者の催告による解除権）
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当な期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における
債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認め
られるとき。
(3) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第44条第１項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
（発注者の催告によらない解除権）
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ
る。
(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建
設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確
に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした
目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定
する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を
いう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡
したとき。
(9) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）
が次のいずれかに該当するとき。
(ｲ) 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人
である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営
に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認め
られるとき。
(ﾛ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(ﾊ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(ﾆ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認めら
れるとき。
(ﾎ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(ﾍ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ｲ)から(ﾎ)までのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(ﾄ) 受注者が、(ｲ)から(ﾎ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契
約の相手方としていた場合（(ﾍ)に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除
を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
（談合その他不正行為による解除）
第47条の２ 発注者はこの契約に関し、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの
者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときはこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）
第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第20条第２項において準用す
る場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の２又は第20条第１項の規定による排除措置
命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。
(3) 独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第
７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、又は独占禁止
法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が独占禁止法第７条の４第１項の規定により納
付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第３条の規定による刑の容疑に
より刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき（受注者の役員又は
その使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。
(5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると認められたとき。
(6) 第６条の規定に違反したとき。
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第48条 第46条、第47条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発
注者は、前３条の規定による契約の解除をすることができない。
（公共工事履行保証証券による保証の請求）
第49条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が
付された場合において、受注者が第46条各号、第47条各号又は第47条の２各号のいずれかに該当するときは、
当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよ
う請求することができる。
２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下この条において「代替
履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承
継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既
に支払われたものを除く。）
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。）
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた
第三者への損害賠償債務を除く。）
３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の
権利及び義務を承継することを承諾する。
４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保
証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務
その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の
額を限度として、消滅する。
（受注者の催告による解除権）
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内
に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履
行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
（受注者の催告によらない解除権）
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の２分の１（工期の２分の１が６月を超えるときは、
６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了
した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、
前２条の規定による契約の解除をすることができない。
（解除に伴う措置）
第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査
に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、
当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、
発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して
検査することができる。
２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の規定による前払金又は中間前
払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしてい
るときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負
代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、
受注者は、解除が第46条、第47条、第47条の２又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に
前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防
止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額
を、解除が第45条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければ
ならない。
４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形
部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合にお
いて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査
に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えてその損害を賠償しなければならない。
５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注
者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損
したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら
ない。
６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する
工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下こ
の条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。
７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修
復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費
用を負担しなければならない。
８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除
が第46条、第47条、第47条の２又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第45条、第50条又は第51
条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項
に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものと
する。
９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者
が民法の規定に従って協議して決める。
（発注者の損害賠償請求等）
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の100分の10に
相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって
受注者の債務について 履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定によ
り選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定
により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定
により選任された再生債務者等
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場
合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するとができない事由によるも
のであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受
けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延
防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
６ 第２項の場合（第47条第９号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、
第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該
契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
（談合その他不正行為に係る損害賠償金）
第54条の２ 受注者は、この契約に関し、第１号から第４号までのいずれかに該当するときは、賠償金とし
て、請負代金額の10分の２に相当する額を、第５号に該当するときは、賠償金として、請負代金額の10分の
１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契
約を解除するか否かを問わず、また、工事が完成した後も同様とする。
(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）
に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第
７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４第１項の規定により納
付命令を受けなかったとき。
(3) 第47条の２第４号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第47条の２第５号に該当したとき。
(5) 第47条の２第６号に該当したとき。
２ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超えるときは、受注
者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前２項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代
表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注
者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前２項の額を発注者に支払わなければならない。
（受注者の損害賠償請求等）
第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第32条第２項（第38条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合にお
いては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者
に請求することができる。
（相殺）
第56条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返
還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
２ 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不
足額を支払わなければならない。
（契約不適合責任期間等）
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第４項又は第５項（第38条においてこれらの規定
を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日
から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求
又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ち
にその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な
注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等を
することができる。
３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し
て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項にお
いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、
発注者からの通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合
責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法
の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約
不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、
その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、
受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号)第94条第１項に規定する住宅
新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政
令第64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。）について請求
等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じた
ものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者
がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
（火災保険等）
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に
定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において
同じ。）に付さなければならない。
２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者
に提示しなければならない。
３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその
旨を発注者に通知しなければならない。
（制裁金等の徴収）
第59条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな
いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日ま
で、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定す
る率を乗じて計算した遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足あると
きは追徴する。
２ 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ契約日における政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
の遅延利息の支払いを受注者に請求することができる。
（仮契約）
第60条 設計図書に、この契約が仮契約であり本契約となるためには、この契約もしくはこの契約が付帯する
本体工事の契約について、池田市議会の議決が必要と定められている場合、この契約は池田市議会での議決
により本契約となるものとする。
（あっせん又は調停）
第61条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと
きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を
生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会（以下次条において「審
査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。
２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注
者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職
員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条
第５項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しく
は第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することが
できない。
（仲裁）
第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する
見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その
仲裁判断に服する。
（情報通信の技術を利用する方法）
第63条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申
出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うこ
とができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
（補則）
第64条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

## 建設工事請負契約書 (文書番号なし)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
１ | 工事名 | ■■■工事
２ | 工事場所 | 池田市■■■〇丁目〇番〇号
３ | 工事期間 | 2023-04-04 |  |  | から | 2024-03-31 |  | まで
４ | 請負代金額 |  | 十億 |  | 百万 |  | 千 |  | 円
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
５ | 契約保証金
６ | 建設発生土の搬出先等 | 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり
７ | 解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等 | この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について、それぞれの別添書面に記載する。
８ | 適用除外条項 | 第４条（Ｂ）
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条
項（適用除外条項は、上記８のとおり。）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実に
これを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により
契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。
2023-04-03
大阪府池田市城南１丁目１番１号
| 発 注 者 | 池 田 市
|  | 代 表 者 |  | 池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  |  | 印
所在地
| 受 注 者 | 商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [5 empty] | 印
（総 則）
第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕
様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び入札要項をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行し
なければならない。
２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、
発注者は、その請負代金を支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）に
ついては、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を
除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。
９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32
年法律第48号）の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企
業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、
当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約
に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
（関連工事の調整）
第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に
関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、
受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
（請負代金内訳書、工程表及び施工体制台帳の提出並びに施工体系図の設置）
第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。
）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。なお、内訳書及び工程表は、この契約書の他の
条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
２ 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律（平成12年法律第127号）に基づき施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければな
らない。
３ 前項の規定による場合において、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７第４項に規定する各下請
負人の施工分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい
場所に掲げなければならない。
（契約の保証）
第４条（Ａ） 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな
い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し
なければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融
機関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証
事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法（ 以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定
め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したも
のとみなす。
３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）は、
請負代金額の100分の10以上としなければならない。
４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は当該保証は第54条第３項各号
に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証
金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約
保証金の納付を免除する。
６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者
は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第４条（Ｂ） 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証
証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約
不適合」という。）である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付さなけ
ればならない。
２ 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。
３ 第１項の規定により受注者が付す保証は、第54条第３項各号に規定する契約の解除による場合に
ついても保証するものでなければならない。
４ 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、発注者
は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
（権利義務の譲渡等）
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ
し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規定による
検査に合格したもの及び第37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第
三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者
の承諾を得た場合は、この限りではない。
（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物
の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
（下請負人の通知）
第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができ
る。
（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等）
第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に定める建設業
者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受
注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。
（1） 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
（2） 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
（3） 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出
２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる
場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方と
することができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設
業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を
発注者に提出しなければならない。
３ 受注者は、前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める期間内に確認書類を
提出しなかった場合は、発注者の請求に基づき、制裁金として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と
締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の１に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなけ
ればならない。
（特許権等の使用）
第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権
利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合に
おいて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、
発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（監督職員）
第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更
したときも同様とする。
２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のう
ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限
を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確
認を含む。）
(4) 受注者の監理技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が第３条第２項の規定による施工体制
台帳の記載に合致しているかの点検
３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有
する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任
した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
５ 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除に
ついては、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督
職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
６ 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
（現場代理人及び主任技術者等）
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏
名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（同条
第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）。ただし、工事が同条第３項に該当する場合は、専任
の者。なお、この場合の監理技術者は、同条第５項の規定による。
(3) 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。）。ただし、同項
ただし書の規定を使用し、監理技術者が他の工事を兼務する場合に限る。
(4) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）
２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の
変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同
条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注
者の一切の権限を行使することができる。
３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障
がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における
常駐を要しないこととすることができる。
４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようと
するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び専門
技術者は、これを兼ねることができる。
（履行報告）
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならな
い。
（工事関係者に関する措置請求）
第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、
それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を
明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）そ
の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不
適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとる
べきことを請求することができる。
３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請
求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求
を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
（工事材料の品質及び検査等）
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていな
い場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用す
べきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合
において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければな
らない。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならな
い。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当
該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるも
のと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用
しなければならない。
２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立
会いを受けて施工しなければならない。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真
等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるとこ
ろにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日
から７日以内に提出しなければならない。
４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた
日から７日以内に応じなければならない。
５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程
に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工
事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料
の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請
求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要す
る費用は、受注者の負担とする。
（支給材料及び貸与品）
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下
「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めると
ころによる。
２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、
当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数
量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者
は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又
は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関
しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）など
があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めら
れるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若し
くは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該
支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、
規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又
は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材
料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失、若しくはき損し、又はその返還が不可能とな
ったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害
を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わ
なければならない。
（工事用地の確保等）
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等
」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた
日）までに確保しなければならない。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注
者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれら
の物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修
復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費
用を負担しなければならない。
５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定め
る。
（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したと
きは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき、そ
の他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請
負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
２ 監督職員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必
要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があ
る場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を
最小限度破壊して検査することができる。
４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
（条件変更等）
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直
ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定
められている場合を除く。）。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条
件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、
受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、
受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、
当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、
当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次
の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行
う。
(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者
と受注者とが協議して発注者が行う。
５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められる
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
（設計図書の変更）
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更す
ることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（工事の中止）
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すこと
ができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事
を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又
は一部の施工を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工
事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるとき
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すこ
とができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、
発注者に工期の延長変更を請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長し
なければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負
代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求する
ことができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
３ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正
に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなけれ
ばならない。
（工期の変更方法）
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に
協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、
前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（請負代金額の変更方法等）
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た
だし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協
議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する
必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準
又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更
を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該
請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工
事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この
条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更
に応じなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者
と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注
者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。こ
の場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準
とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不
適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することが
できる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフ
レ－ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかか
わらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけれ
ばならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協
議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（臨機の措置）
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この
場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を
とることを請求することができる。
４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、
受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担
する。
（一般的損害）
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生
じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がそ
の費用を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分
を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条
において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の
断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、
その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについて
は、受注者が負担する。
３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者
は協力してその処理解決に当たるものとする。
（不可抗力による損害）
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの
に限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」
という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が
生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理
者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された
部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければ
ならない。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求する
ことができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工
事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２項、第14条
第１項若しくは第２項又は第37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等によ
り確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６
項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた
額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合に
はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却すること
としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と
する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である
ものについては、その修繕費の額とする。
６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額
の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに
要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を
超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同
項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定
により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代
金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計
図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ
ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開
始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
（検査及び引渡し）
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、
設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通
知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者
に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たとき
は、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と
同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければ
ならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならな
い。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
（請負代金の支払い）
第32条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。
）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなけ
ればならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した
日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数
から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、
遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更）
第32条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段
の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が
適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
（部分使用）
第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を
受注者の承諾を得て使用することができる。
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼし
たときは、必要な費用を負担しなければならない。
（前金払及び中間前金払）
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証
事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書
を発注者に寄託して、請負代金額の100分の40以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。た
だし、受注者が前払金の支払いを発注者に請求することができるのは、発注者が前払金の支払いを行うこと
を設計図書で定めた場合に限り、設計図書で定めた内容によらなければならない。
２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる
保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証
証書を寄託したものとみなす。
３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなけ
ればならない。
４ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約
を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の100分の20以内の中間前払金の支払いを発注者
に請求することができる。ただし、受注者が中間前払金の支払いを発注者に請求することができるのは、発
注者が中間前払金の支払いを行うことを設計図書で定めた場合に限り、設計図書で定めた内容によらなけれ
ばならない。
５ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増加額が増額前の請負代金額の10分の
２以上であるときは、その増額後の請負代金額の100分の40（第４項の規定により中間前払金の支払いを受
けているときは、100分の60）から受領済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前
払金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金
の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。）の支払いを
請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。
７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合においては、減額後の請負代金額が減額前の請負代金額の
10分の８以下となり、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の100分の40（第４項の規定により中間前
払金の支払いを受けているときは、100分の60）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日か
ら30日以内にその超過額を返還しなければならない。
８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めら
れるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日
から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間
を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延
防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて
計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
（保証契約の変更）
第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場
合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、
変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約
の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者
は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業
会社に直ちに通知するものとする。
（前払金の使用等）
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労働費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において
償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び
保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
（部分払）
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料（第13条第２項の規定に
より監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあ
っては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）が請負代金額の10分の３（工事期間が
２年度以上にまたがる契約については、その都度発注者が定める率）を超えた場合において、その出来形部
分及び工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項から第
７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、設計図書で部分払を
行うことを定めた場合及び設計図書で部分払を行うことを定めなかった場合においては発注者が部分払を行
うことを特に必要と認めた場合に限る。
２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬
入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に
定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければなら
ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来
形部分を最小限度破壊して検査することができる。
４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において
は、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者
とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発
注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額）
７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び
前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控
除した額」とするものとする。
（部分引渡し）
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指
定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについ
ては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係
る工事目的物」と、同条第５項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み
替えて、これらの規定を準用する。
２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金
の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者
とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第１項の請求を受けた日から14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金額）
（債務負担行為に係る契約の特則）
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度
額」という。）は、次のとおりとする。
| 令和 | 年度 |  |  | 円
| 令和 | 年度 |  |  | 円
２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
| 令和 | 年度 |  |  | 円
| 令和 | 年度 |  |  | 円
３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更
することができる。
（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則）
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時
期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末
）」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末におけ
る第37条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年
度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控
除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約
会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及
び中間前払金の支払いを請求することはできない。
２ 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められて
いるときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約
会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図
書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、
契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金
の支払いを請求することができる。
４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しな
いときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が
前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求すること
ができない。
５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しな
いときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとす
る。この場合においては、第35条第４項の規定を準用する。
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）
第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出来高超過額」とい
う。）について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者
は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条第６項及び第７
項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額×９/10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×当該会計
年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額
３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
| 令和 | 年度 |  | 回
| 令和 | 年度 |  | 回
（第三者による代理受領）
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることが
できる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書
に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条（第38条
において準用する場合を含む。）又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
（前払金等の不払に対する工事中止）
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅
延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一
部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、
直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるとき
は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（契約不適合責任）
第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契 | [9 empty] | 第４条のAとBの選択によって標準約款では第44条もAとBに分かれているが
約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を | [9 empty] | 理由が契約不適合の読替え文言のあるなしのみなので、読替え文言ありの
請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求 | [9 empty] | Aを採用し、事務軽減を図る。
することができない。
２ 前項に場合おいて、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と
異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が
ないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号
のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したと
き。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがな
いことが明らかであるとき。
（発注者の任意解除権）
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第47条又は第47条の２の規定によるほか、必要がある
ときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。
（発注者の催告による解除権）
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当な期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における
債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認め
られるとき。
(3) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第44条第１項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
（発注者の催告によらない解除権）
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ
る。
(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建
設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確
に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした
目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定
する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を
いう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡
したとき。
(9) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）
が次のいずれかに該当するとき。
(ｲ) 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人
である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営
に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認め
られるとき。
(ﾛ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(ﾊ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積
極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(ﾆ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認めら
れるとき。
(ﾎ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(ﾍ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ｲ)から(ﾎ)までのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(ﾄ) 受注者が、(ｲ)から(ﾎ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契
約の相手方としていた場合（(ﾍ)に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除
を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
（談合その他不正行為による解除）
第47条の２ 発注者はこの契約に関し、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの
者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときはこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）
第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項及び第20条第２項において準用す
る場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の２又は第20条第１項の規定による排除措置
命令（以下「排除措置命令」という。）を受けたとき。
(3) 独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第
７条の９第１項の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき、又は独占禁止
法第７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が独占禁止法第７条の４第１項の規定により納
付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第３条の規定による刑の容疑に
より刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき（受注者の役員又は
その使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。
(5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当すると認められたとき。
(6) 第６条の規定に違反したとき。
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第48条 第46条、第47条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発
注者は、前３条の規定による契約の解除をすることができない。
（公共工事履行保証証券による保証の請求）
第49条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が
付された場合において、受注者が第46条各号、第47条各号又は第47条の２各号のいずれかに該当するときは、
当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよ
う請求することができる。
２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下この条において「代替
履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承
継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既
に支払われたものを除く。）
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。）
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた
第三者への損害賠償債務を除く。）
３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の
権利及び義務を承継することを承諾する。
４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保
証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務
その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の
額を限度として、消滅する。
（受注者の催告による解除権）
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内
に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履
行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
（受注者の催告によらない解除権）
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の２分の１（工期の２分の１が６月を超えるときは、
６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了
した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、
前２条の規定による契約の解除をすることができない。
（解除に伴う措置）
第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査
に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、
当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、
発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して
検査することができる。
２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の規定による前払金又は中間前
払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしてい
るときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負
代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、
受注者は、解除が第46条、第47条、第47条の２又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に
前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防
止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額
を、解除が第45条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければ
ならない。
４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形
部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合にお
いて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査
に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えてその損害を賠償しなければならない。
５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注
者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損
したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら
ない。
６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する
工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下こ
の条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。
７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の
修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修
復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費
用を負担しなければならない。
８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除
が第46条、第47条、第47条の２又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第45条、第50条又は第51
条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項
に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものと
する。
９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者
が民法の規定に従って協議して決める。
（発注者の損害賠償請求等）
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の100分の10に
相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって
受注者の債務について 履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定によ
り選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定
により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定
により選任された再生債務者等
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場
合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するとができない事由によるも
のであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受
けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延
防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
６ 第２項の場合（第47条第９号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）において、
第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該
契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
（談合その他不正行為に係る損害賠償金）
第54条の２ 受注者は、この契約に関し、第１号から第４号までのいずれかに該当するときは、賠償金とし
て、請負代金額の10分の２に相当する額を、第５号に該当するときは、賠償金として、請負代金額の10分の
１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契
約を解除するか否かを問わず、また、工事が完成した後も同様とする。
(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）
に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第
７条の２第１項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第７条の４第１項の規定により納
付命令を受けなかったとき。
(3) 第47条の２第４号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第47条の２第５号に該当したとき。
(5) 第47条の２第６号に該当したとき。
２ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超えるときは、受注
者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
３ 前２項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代
表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注
者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前２項の額を発注者に支払わなければならない。
（受注者の損害賠償請求等）
第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第32条第２項（第38条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合にお
いては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者
に請求することができる。
（相殺）
第56条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返
還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
２ 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不
足額を支払わなければならない。
（契約不適合責任期間等）
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第４項又は第５項（第38条においてこれらの規定
を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日
から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求
又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ち
にその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な
注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等を
することができる。
３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し
て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項にお
いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、
発注者からの通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合
責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法
の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約
不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、
その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、
受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号)第94条第１項に規定する住宅
新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政
令第64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。）について請求
等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じた
ものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者
がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
（火災保険等）
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に
定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において
同じ。）に付さなければならない。
２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者
に提示しなければならない。
３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその
旨を発注者に通知しなければならない。
（制裁金等の徴収）
第59条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな
いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日ま
で、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定す
る率を乗じて計算した遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足あると
きは追徴する。
２ 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ契約日における政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
の遅延利息の支払いを受注者に請求することができる。
（仮契約）
第60条 設計図書に、この契約が仮契約であり本契約となるためには、この契約もしくはこの契約が付帯する
本体工事の契約について、池田市議会の議決が必要と定められている場合、この契約は池田市議会での議決
により本契約となるものとする。
（あっせん又は調停）
第61条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと
きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を
生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会（以下次条において「審
査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。
２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注
者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職
員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条
第５項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しく
は第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することが
できない。
（仲裁）
第62条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する
見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その
仲裁判断に服する。
（情報通信の技術を利用する方法）
第63条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申
出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うこ
とができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
（補則）
第64条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

## 工程表
工 程 表
工般00
|  | 工 事 名 |  | ■■■工事 |  |  |  | 工 事 場 所 |  | 池田市■■■〇丁目〇番〇号
|  | 契 約 年 月 日 |  | 2023-04-03 |  | 着 手 年 月 日 |  | 2023-04-04 |  | 竣 工 予 定 年 月 日 |  | 2024-03-31
工種 | 月日 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 数量 | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25
上記の工程通りいたします
住 所
| 2023-04-03 |  |  |  |  | 受 注 者
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印

## 技術者届
工般00
現場代理人及び主任技術者（監理技術者）届
2023-04-03
池田市長 瀧 澤 智 子 |  | 様
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
■■■工事 |  |  | の現場代理人及び主任技術者（監理技術者）
を下記のとおりといたしますのでお届けします。
記
現場代理人
主任技術者
監理技術者

## 技術者届 (監理技術者補佐あり)
工般00
現場代理人、監理技術者及び監理技術者補佐届
2023-04-03
池田市長 瀧 澤 智 子 |  | 様
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 |  |  | ㊞
■■■工事 |  |  | 現場代理人、監理技術者及び監理技術者補佐
を下記のとおりといたしますのでお届けします。
記
現場代理人
監理技術者
監理技術者補佐

## 経歴書
工般00
現場代理人・主任技術者（監理技術者）経歴書
住 所
氏 名 | [6 empty] | ㊞ | （個人印）
年 月 日 生
学歴
年 月 日 | [8 empty] | 卒業
年 月 日 | [8 empty] | 資格取得
（又は登録）
職歴
年 月 日 | [8 empty] | 入社
年 月 日 | [8 empty] | 入社
年 月 日 | [8 empty] | 入社
工事経歴
（ 発 注 者 ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
上記のとおり相違ありません。
2023-04-03
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | ㊞

## 経歴書 (監理技術者補佐)
工般00
監理技術者補佐経歴書
住 所
氏 名 | [6 empty] | ㊞ | （個人印）
年 月 日 生
学歴
年 月 日 | [8 empty] | 卒業
年 月 日 | [8 empty] | 資格取得
（又は登録）
職歴
年 月 日 | [8 empty] | 入社
年 月 日 | [8 empty] | 入社
年 月 日 | [8 empty] | 入社
工事経歴
（ 発 注 者 ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
年 月 日 |  | （ ）
上記のとおり相違ありません。
2023-04-03
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | ㊞

## 着手届
工般00
着手届
工事名 |  |  | ■■■工事
上記 | 工事 | は、 | 2023-04-04 |  |  | に着手いたしました。
2023-04-04
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  |  |  | 様
住 所
受 注 者
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | ㊞

## 労災
工般00
労 災 保 険 加 入 証 明 書
令和 年 月 日
労働基準監督署長 様
住 所
|  | 受注者 | 商号又は名称
代表者職氏名
上記工事について、 |  | 池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  | 様に着工届提出の際、
併せて労災保険加入済の事実について報告する必要がありますのでご証明願います。
| 事 業 の 名 称 | ■■■工事
|  | 自 | 令和 年 月 日
保険料算定期間
| （工 期） | 至 | 令和 年 月 日
| 労災保険番号 | 第 |  |  | 号
証 明 欄
上記工事について、労災保険加入済であることを証明する。
令和 年 月 日
労働基準監督署長

## 証紙購入の考え方
共済証紙購入の考え方について
下記は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ就業予定数」の７割が建退共の被共済者であると仮定して算出した
ものである。
したがって、これを実際に活用する際には、下記に、 |  |  |  | 対象工事における労働者の加入率(％) |  |  | を乗じた値を参考にすること。
70%
| 工事種別 | 土 木
総工事費 |  | 舗装 | 橋梁等 | 隧道 | 堰堤 | 浚渫・埋立 | その他の土木
1,000～ 9,999千円 |  | 3.5/1000 | 3.5/1000 | 4.5/1000 | 4.1/1000 | 3.7/1000 | 4.1/1000
10,000～ 49,999千円 |  | 3.3/1000 | 3.2/1000 | 3.6/1000 | 3.8/1000 | 2.8/1000 | 3.6/1000
50,000～ 99,999千円 |  | 2.9/1000 | 2.8/1000 | 2.8/1000 | 3.1/1000 | 2.7/1000 | 3.1/1000
100,000～499,999千円 |  | 2.3/1000 | 2.1/1000 | 2.1/1000 | 2.5/1000 | 1.9/1000 | 2.3/1000
500,000千円以上 |  | 1.7/1000 | 1.6/1000 | 1.9/1000 | 1.8/1000 | 1.7/1000 | 1.8/1000
| 工事種別 | 建 築 |  | 設 備
総工事費 |  | 住宅・同設備 | 非住宅・同設備 | 屋外の電気等 | 機械器具設置
1,000～ 9,999千円 |  | 4.8/1000 | 3.2/1000 | 2.9/1000 | 2.2/1000
10,000～ 49,999千円 |  |  | 3.0/1000 | 2.1/1000 | 1.7/1000
50,000～ 99,999千円 |  | 2.7/1000 | 2.5/1000 | 1.8/1000 | 1.4/1000
100,000～499,999千円 |  | 2.2/1000 | 2.1/1000 | 1.4/1000 | 1.1/1000
500,000千円以上 |  | 2.0/1000 | 1.8/1000 | 1.1/1000 | 1.1/1000
（注１）総工事費とは、請負契約額（消費税相当額を含む。）と無償支給材料評価額の合計額をいう。
（注２）住宅・同設備：住居を目的とした建物（一戸建て、マンション等）。又はそれに対する設備。建築解体工事も含まれる。
（注３）非住宅・同設備：住居を目的としない建物（役所、学校等）。又はそれに対する設備。建築解体工事も含まれる。

## 収納書届
工般00
建 退 共 掛 金 収 納 書 届
様
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 | 印
建設業退職金共済制度の掛金収納書の提出について下記のとおりお届けします。
記
| 工事名 | ■■■工事
| 発注者名 | 池田市長 瀧 澤 智 子
| 契約年月日 | 2023-04-03
契約金額
掛 金 収 納 書 貼 付 場 所
建退共についての問い合わせは
勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部
〒540-0031 大阪市中央区北浜東 大阪建設会館内
電 話 ０６－６９４１－３６５０

## 共済証紙受払簿
工般00
共 済 証 紙 受 払 簿
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  |  | 様
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | 印
建設業退職金共済制度に係る共済証紙の受払いについて、下記のとおり報告します。
記
| 工事名 | ■■■工事
（単位：枚）
| 年 | 受 入 | 払 出 |  |  | 残枚数 | 備 考
| 月 日 | 購 入 | 貼 付 | 支 給 | 計
（注）１．支給欄は、下請業者へ証紙を現物交付した場合に記入すること。支給先の企業名を備考欄に記載すること。
建設業退職金共済制度の普及徹底について
１．受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、
建退共制度の対象となる当該労働者の共済手帳に証紙を貼付しなければならない。
２．建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な受注者については、指
名等において考慮することがある。
３．証紙購入状況を把握するため必要があると認めたときは、関係資料の提出を求めること
がある。
４．受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、この制度の趣旨を説明し、受注
者が証紙の現物交付を行うことにより、下請業者の建退共制度への加入を促進すること。
５．下請業者の規模が小さく、建退共制度の加入手続き、証紙の共済手帳への貼付等の事務
の処理ができない場合は、元請業者において下請業者の事務の受託をする方法もあるので、
元請業者は積極的に受託に努めること。

## 完成届
完 成 届
令和 年 月 日
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  |  | 様
住 所
受 注 者
[5 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
下記のとおり完成しましたのでお届けいたします。
記
| 工事名 | ■■■工事
| 工事場所 | 池田市■■■〇丁目〇番〇号
| 契約日 | 2023-04-03
請負金額
| 工事期間 | 2023-04-04 |  |  |  | ～ | 2024-03-31
着手日
完成日
現場責任者 氏 名
摘要

## 施工体系図
施 工 体 系 図
発 注 者 名 |  | 池田市長 瀧 澤 智 子 |  | 工期 | 自 | 2023-04-04 |  |  |  | 工般00
工 事 名 称 |  | ■■■工事 |  |  | 至 | 2024-03-31
一 次 下 請
元 請 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
現場代理人（監督職員） |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
主任技術者（監理技術者） |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
専門技術者 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
担当工事内容
|  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
副 会 長 |  |  | 書 記
|  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
※下請にだされない場合も提出してください。 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
※１部コピーのうえ担当課にも提出してください。 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
※太枠内は必ず記入してください。 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
| は、置く必要がある場合、置いた場合は記入してください。 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
| 住 所 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 商号又は名称 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 代表者職氏名 |  | 印 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 誓約書
（元請用） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  | 様
所在地
事業者名
|  |  |  | 代表者 | 印
（契約書に押印する印鑑と同一印）
|  |  |  | 代表者の生年月日 | 年 月 日
誓 約 書
私は、池田市が池田市暴力団の排除に関する条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業に
より暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排
除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
一 私は、池田市の公共工事等及び売払い等を受注するに際して、池田市暴力団の排除に関する
条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 私は、池田市暴力団の排除に関する条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認
するため、池田市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等が池田市から大阪府池田警察署又は大阪府警察本部に提供さ
れることに同意します。
四 私が本誓約書一に該当する事業者であると池田市が大阪府池田警察署又は大阪府警察本部か
ら通報等を受け、又は池田市の調査により判明した場合は、池田市が池田市暴力団の排除に関
する条例及び池田市公共工事等暴力団対策措置要綱に基づき、池田市ホームページ等において、
その旨を公表することに同意します。
五 私が池田市暴力団の排除に関する条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これ
ら下請負人等（ただし、契約金額５００万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、当該誓
約書を池田市に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると池田市が大阪府池田警察
署又は大阪府警察本部から通報等を受け、又は池田市の調査により判明し、池田市から下請契
約等の解除又は二次以降の下請にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従い
ます。
| 事 業 名 | ■■■工事
（下請用） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  | 様
所在地
事業者名
|  |  |  | 代表者 | 印
（契約書に押印する印鑑と同一印）
|  |  |  | 代表者の生年月日 | 年 月 日
誓 約 書
私は、池田市が池田市暴力団の排除に関する条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業に
より暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排
除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
一 私は、池田市の公共工事等及び売払い等を受注するに際して、池田市暴力団の排除に関する
条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
二 私は、池田市暴力団の排除に関する条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認
するため、池田市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請負人を通じて池田市へ提出されること及び池田市から
大阪府池田警察署又は大阪府警察本部に提供されることに同意します。
四 私が本誓約書一に該当する事業者であると池田市が大阪府池田警察署又は大阪府警察本部か
ら通報等を受け、又は池田市の調査により判明した場合は、池田市が池田市暴力団の排除に関
する条例及び池田市公共工事等暴力団対策措置要綱に基づき、池田市ホームページ等において、
その旨を公表することに同意します。
五 私が池田市暴力団の排除に関する条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これ
ら下請負人等（ただし、契約金額５００万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、元請負
人を通じて当該誓約書を池田市に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると池田市が大阪府池田警察
署又は大阪府警察本部から通報等を受け、又は池田市の調査により判明し、池田市から下請契
約等の解除又は二次以降の下請にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従い
ます。
| 事 業 名 | ■■■工事
契約の相手方

## 頭６土木工作物
工般00
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第６
（解体工事に要する費用等）に定める書面
土木工作物に係る工事の場合
１．分別解体等の方法
作業内容及び解体方法 | 作 業 内 容 |  |  | 分別解体等の方法
| コンクリートの取り壊し □有り □無し |  |  | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| アスファルトの取り壊し □有り □無し |  |  | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| 木材の撤去処分 □有り □無し |  |  | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| その他の取り壊し（ ） □有り □無し |  |  | □手作業 □手作業・機械作業の併用
※当てはまる□に「レ」印を記入。
２．請負代金額のうち解体工事に要する費用（受注者の見積金額）
円
３．特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
４．請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用（受注者の見積金額）
円
工 事 名 |  | ■■■工事
住 所
受注者 |  | 名 称
|  | 代表者名 |  | 印
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施 設 の 名 称 | 所 在 地
※受注者が選択した施設を記載。 ※特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の４種類から選択して記入。

## 頭６建築物解体
工般00
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第６
（解体工事に要する費用等）に定める書面
建築物に係る解体工事の場合
１．分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法
| ①建築設備、内装材等 |  | 建築設備、内装材等の取り外し □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  | 屋根ふき材の取り外し □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由（ ）
| ③外装材、上部構造部分 |  | 外装材、上部構造部分の取り壊し □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ④基礎、基礎ぐい |  | 基礎、基礎ぐいの取り壊し □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ⑤その他（ ） |  | その他の取り壊し □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
※当てはまる□に「レ」印を記入。
２．請負代金額のうち解体工事に要する費用（受注者の見積金額）
円
３．特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
４．請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用（受注者の見積金額）
円
工 事 名 |  | ■■■工事
住 所
受注者 |  | 名 称
|  | 代表者名 |  | 印
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施 設 の 名 称 | 所 在 地
※受注者が選択した施設を記載。 ※特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の４種類から選択して記入。

## 頭６建築物新築
工般00
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第６
（解体工事に要する費用等）に定める書面
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）の場合
１．分別解体等の方法
工程ごとの作業内容 | 工 程 |  | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法
| ①造成等 |  | 造成等の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ②基礎・基礎ぐい |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ③上部構造部分・外装 |  | 上部構造部分・外装の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ④屋根 |  | 屋根の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ⑤建築設備・内装等 |  | 建築設備・内装等の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ⑥その他（ ） |  | その他の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
※当てはまる□に「レ」印を記入。
２．請負代金額のうち解体工事に要する費用（受注者の見積金額）
円
３．特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
４．請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用（受注者の見積金額）
円
工 事 名 |  | ■■■工事
住 所
受注者 |  | 名 称
|  | 代表者名 |  | 印
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施 設 の 名 称 | 所 在 地
※受注者が選択した施設を記載。 ※特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の４種類から選択して記入。

## 頭６建築物以外
工般00
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第６
（解体工事に要する費用等）に定める書面
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合
１．分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 |  | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  | 仮設工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  | 土工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  | 基礎工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  | 本体構造の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  | 本体付属品の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
| ⑥その他（ ） |  | その他の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用
※当てはまる□に「レ」印を記入。
２．請負代金額のうち解体工事に要する費用（受注者の見積金額）
円
３．特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
４．請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用（受注者の見積金額）
円
工 事 名 |  | ■■■工事
住 所
受注者 |  | 名 称
|  | 代表者名 |  | 印
別 紙
（書ききれない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施 設 の 名 称 | 所 在 地
※受注者が選択した施設を記載。 ※特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の４種類から選択して記入。

## 中間前金払又は部分払届出書
様式第１号
2023-04-03
中間前金払又は部分払の選択に係る届出書
池田市長 瀧 澤 智 子 |  | 様
住 所
|  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  | 代表者職氏名 |  |  | 印
池田市建設工事の中間前金払に関する要綱第２条第２項の規定により、下記の工事に
ついて次のとおり届け出ます。
□ １ 中間前金払を選択します。なお、本工事に関し、部分払の請求はしません。
□ ２ 部分払を選択します。なお、本工事に関し、中間前金払の請求はしません。
記
工事名 | ■■■工事
契約年月日 | 2023-04-03
工期 | 2023-04-04 |  | から | 2024-03-31 | まで
契約金額 | 円
備考
※１又は２を選択し、□にチェックすること。本書提出後の選択の変更は認めない。

## 請求書（前金・中間）
請 負 代 金 請 求 書
令和 年 月 日
池田市長 瀧 澤 智 子 |  |  | 様
住所
会社名
|  |  |  | 代表者名 |  | 印
下記のとおり請求いたします。
記
| 請求金額 |  | 金 |  | 円
（内 訳）
| 請負金額 |  | 金 |  | 円
| 前払金既済金額 |  | 金 |  | 円
| 中間前払金既済金額 |  | 金 |  | 円
| 部分払既済金額 |  | 金 |  | 円
| 今回請求金額 |  | 金 |  | 円
| 請求内容 |  | 前払金 ・ 中間前払金 ・ 部分払 ・ 竣 工
■■■工事
工事名
| 契 約 日 |  |  | 2023-04-03
|  |  | 自 | 2023-04-04
契約工期
|  |  | 至 | 2024-03-31

## 口座振替依頼書（前金・中間）
口 座 振 替 依 頼 書
令和 年 月 日
会 計 管 理 者 様
|  |  | （依頼人） | 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
今後、当方に対する支払金は、下記の預金口座に振込をお願いします。
なお、振込と同時に代金を受領したものと認めます。
| 振込先 |  |  |  | 銀行 |  | 支店
| 預金種別 | １．普 通 |  | ２．当 座 |  | ３．
口座番号
ﾌﾘｶﾞﾅ
口座名義
■■■工事
支払金の内容
※印鑑は請求書の印と同じものを使用すること。
□前払金
に係る □中間前払金
□部分払
□竣工払

## 中間認定請求書
様式第２号
令和 年 月 日
中間前金払認定請求書
池田市長 瀧 澤 智 子 |  | 様
住 所
|  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  | 代表者職氏名 |  |  | 印
池田市建設工事の中間前金払に関する要綱第３条第１項の規定により、中間前金払の
認定について請求します。
記
工事名 | ■■■工事
契約年月日 | 2023-04-03
工期 | 2023-04-04 |  | から | 2024-03-31 | まで
契約金額 | 円
備考
※工事履行報告書（様式第３号）を添付すること。

## 工事履行報告書
様式第３号
令和 年 月 日
工事履行報告書
工事名 | ■■■工事
工 期 | 2023-04-04 | から | 2024-03-31 |  | まで
日 付 | 年 月 日現在
月 別 | 予定工程（％） ( )は工程変更後 | 実施工程（％） ( )は予定工程との差 |  | 備考
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
（記載欄）

## 工事履行報告書【記入例】
様式第３号 |  |  | 記 入 例
令和○○年１０月１日
工事履行報告書
工事名 | ●●●工事
工 期 | 令和○○年５月１日から 令和○○年２月２８日まで
日 付 | 令和○○年９月３０日現在
月 別 | 予定工程（％） ( )は工程変更後 | 実施工程（％） ( )は予定工程との差 | 備考
令和○○年５月 | 7.0（ ） | 5.5（-1.5）
令和○○年６月 | 19.0（ ） | 17.0（-2.0）
令和○○年７月 | 31.5（ ） | 31.0（-0.5）
令和○○年８月 | 43.5（ ） | 45.0（+1.5）
令和○○年９月 | 54.0（ ） | 56.0（+2.0） | ＞50%
令和○○年１０月 | 61.0（ ） | （ ）
令和○○年１１月 | 73.0（ ） | （ ）
令和○○年１２月 | 84.0（ ） | （ ）
令和◎◎年１月 | 90.5（ ） | （ ）
令和◎◎年２月 | 100.0（ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
月 | （ ） | （ ）
（記載欄）
予定工程欄は、当初の予定として完成までの出来高累計を記入してください。
実施工程欄は、当該報告月までの出来高の実績を記入してください。
◎中間前金払の認定要件の確認
例）令和○○年９月末の状況
・工期の２分の１を経過
・工期の２分の１までの作業が実施済
・工事の出来高が請負金額の２分の１以上
・部分払又は部分引渡しに係る支払の請求
をしていない
◎中間前金払の認定要件の確認
・工期が４ヵ月以上