春のKUREPA全エリア活用トライアル 公募要領

１．趣旨

池田駅南広場「KUREPA」は、官民連携により整備した“使われながら育てていく”公共空間です。
本公募では、広場全エリア（東・中央・西）を一体的に活用し、回遊性の向上、大規模時の安全管理体制、周辺商店街等との連動効果を検証する大型企画を募集します。
採択企画は、今後の広場運営モデル構築に向けた実証実験として位置づけます。

２．募集概要

名称：春のKUREPA全エリア活用フェスティバル
実施日：令和8年5月29日（金）または30日（土）
実施時間：9:00～17:00（準備・撤収時間を含む）
※来場者向け公開時間は10:00～16:00とする。
採択件数：原則1件（全エリア一体運営主体）

３．対象エリア

池田駅南広場「KUREPA」全域（東エリア・中央エリア・西エリア）
※常時、歩行者の安全な通行動線（原則2m以上）を確保すること。
※点字ブロック上への設置は禁止。

４．企画要件（評価のポイント）

① 一体的な空間演出：3エリアを連動させ、広場全体に人流を生む構成であること。
② 安全・安心な運営体制：混雑対策・動線計画が具体的であること。周辺テナントへの導線配慮があり、タイアップが可能な企画であること。来場者の安全を確保するための十分な運営体制（スタッフの配置等）を構築すること。　　　　　　　　　　　　　③ 池田の魅力発信・地域連携：市内団体・事業者と連携し、地域特性を活かしていること。
④ 広報・集客力：主催者自らSNS等を活用し、積極的な情報発信が可能であること。
⑤ 継続可能性：将来的な定着・発展可能性を有すること。
⑥ ステージ設備は使用しない：広場空間そのものの魅力による集客効果および売上構造を検証するため、本トライアルではステージ設備は使用しない。

５．採用者への支援

広場使用料の免除
市備品の貸出（テント、机、椅子等）
市公式広報媒体による周知協力
※ごみは主催者責任で回収・持ち帰りを原則とする。

６．応募資格

個人、団体、法人いずれも可
公序良俗に反しない企画であること
法令を遵守し、必要な許可・届出を取得できること
KUREPA基本マニュアルを熟読し、内容を理解していること

７．主催者の責務

イベント終了後は、原則30分程度の広場内清掃（ごみ拾い等）および周辺確認を行うこと。
事故・トラブル等に関する責任は主催者が負うこと。
イベント賠償責任保険等への加入を必須とする。
食品販売を行う場合は保健所許可を取得すること。
雨天時対応計画を提出すること。
市が作成する検証用アンケートに主催者が回答すること。

８．搬入出

搬入出は原則9:00～17:00の範囲内で実施すること。
※車での搬入出は原則禁止。

９．応募方法

受付期間：令和8年3月3日（火）～3月16日（月）
提出書類：①指定応募様式 ②企画詳細資料（レイアウト図、動線計画、収支計画、安全管理計画等） ③団体概要
提出方法：メールまたは持参

１０．選考方法

池田駅周辺都市利便増進協議会において審査を行い、総合的に評価のうえ決定します。
必要に応じてヒアリングを実施する場合があります。

１１．スケジュール

3月17日：選考
3月下旬：結果通知
4月～：実施内容詳細協議
5月29日・30日：実施

１２．その他

天候・社会情勢等により中止または内容変更となる場合があります。
本トライアルの成果は、今後の広場運営検討に活用します。